## 0. Roadmap
KẾ HOẠCH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2018-2019
Projects and Initiatives |  | 2018 | [11 empty] | 2019
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Hạ tầng công nghệ
1.1 | Triển khai hệ thống hạ tầng cơ sở: IT Room, COM Room | bar: 2018 7 to 2018 12
1.2 | Triển khai thiết bị hạ tầng: Mạng, Máy chủ, Thiết bị bảo mật… | bar: 2018 7 to 2018 12
Hệ thống ứng dụng
2.1 | Hệ thống bán vé và kiểm soát ra vào | bar: 2018 7 to 2018 10
2.2 | Hệ thống bãi đỗ xe | bar: 2018 9 to 2018 11
2.3 | Hệ thống bán hàng F&B, shop lưu niệm | bar: 2018 9 to 2018 11
2.4 | Hệ thống Website giới thiệu | bar: 2018 8 to 2018 11
2.5 | Hệ thống B2C/B2B | bar: 2019 3 to 2019 5
2.6 | Hệ thống Call Center | bar: 2019 1 to 2019 3
2.7 | Hệ thống Smart Wifi | bar: 2018 9 to 2018 12
2.8 | Social (Facebook Fanpages) | bar: 2018 10 to 2018 11
2.9 | Kiosk bán vé | bar: 2019 3 to 2019 6
2.1.0 | Hệ thống quản lý thuê gian hàng | bar: 2018 11 to 2018 12
2.1.1 | Hệ thống Bộ đàm | bar: 2018 8 to 2018 11
2.1.2 | Hệ thống CCTV | bar: 2018 8 to 2018 11
2.1.3 | Hệ thống kiểm soát an ninh vật lý (Access Control) | bar: 2018 8 to 2018 11
2.1.4 | Hệ thống quản lý nhân sự HRM | bar: 2018 8 to 2018 12
2.1.5 | Hệ thống quản lý kế toán Accounting | bar: 2018 8 to 2018 12
2.1.6 | Hệ thống thư điện tử Email/AD | bar: 2018 8 to 2018 12
2.1.7 | Hệ thống tương tác Collaborations (CMS/DMS/SunDrive/Elearning...) | bar: 2018 8 to 2018 12
2.1.8 | Hệ thống phân tích, báo cáo BI | bar: 2019 3 to 2019 5
2.1.9 | Hệ thống quản lý tài sản Asset Mgt | bar: 2019 3 to 2019 5
2.1.10 | Hệ thống quản lý bảo trì bảo dưỡng thiết bị Maintenance Mgt | bar: 2019 1 to 2019 4
An ninh thông tin
3.1 | IT Security Project | bar: 2018 9 to 2018 11
Tiêu chuẩn, Quy định, Quy trình
4.1 | Thiết lập mô hình IT Service cho SW Tây Ninh | bar: 2018 11 to 2019 2
4.2 | Xây dựng tiêu chuẩn công nghệ, quy trình vận hành CN | bar: 2018 10 to 2018 12

## 1. Project Charter
PROJECT CHARTER
Tên dự án: | DỰ ÁN ĐẶT ĐỒ ĂN
Đơn vị yêu cầu: | CÔNG TY YYY
Ban chỉ đạo dự án:
Giám đốc dự án: | Vũ Đức Huy Hoàng
Quản trị dự án: | Vũ Đức Huy Hoàng
Đơn vị triển khai: | Bộ môn CNPM
Ngày bắt đầu: | 7/8/2026 | Ngày kết thúc:
Mục tiêu dự án cần đạt được: | Triển khai thành công hệ thống Quản lý nhà hàng: - Quản trị hệ thống - Quản lý nhà hàng
Phạm vi dự án: | Triển khai tại: Bộ môn CNPM | Phạm vi ngoài dự án: | - Không tích hợp với các hệ thống khác
Kinh phí triển khai: |  | Đơn vị triển khai: | Bộ môn CNPM
Kết quả/sản phẩm cần có: | Hệ thống được bàn giao cho người dùng sử dụng, vận hành đúng tiến độ Sản phẩm/ hệ thống bàn giao hoạt động ổn định đúng chức năng và trong phạm vi ngân sách đề ra Dự án hoàn thành đúng tiến độ đề ra

## 2. Master Planxxx (hidden)
In progress
KẾ HOẠCH TỔNG THỂ DỰ ÁN | [38 empty] | Not start
Done
TRIỂN KHAI DỰ ÁN SUNWORLD TÂY NINH | [6 empty] | 2018 | [23 empty] | 2019
Giai Đoạn | Các hoạt động chính | 0 | Trạng thái | PIC |  | Deadline | Jul |  |  |  | Aug |  |  |  | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dec |  |  |  | Jan |  |  |  | Feb
|  | Estimate (day) |  | CNTT | HCNS |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
KHỞI TẠO DỰ ÁN
KT01 | Khởi động dự án |  | Done | AnhTT | bar: Jul W1
KT02 | Khảo sát, tổng hợp thông tin yêu cầu |  | Done | bar: Jul W1 to Jul W2
KT03 | Kich-off dự án |  | Done | bar: Jul W2
KT04 | Xây dựng bộ checklist triển khai |  | In progress | bar: Jul W2 to Jul W4
KT05 | Xây dựng bộ danh mục chi phí |  | Done | bar: Jul W2 to Jul W4
KT06 | Hoàn thành khái toán dự án |  | In progress | bar: Jul W2 to Jul W4
KT07 | Trình hồ sơ và xin phê duyệt |  | Not start | bar: Jul W3 to Jul W4
WORKSTREAM 1:
WS01.1 | Xây dựng sơ đồ concept, sơ đồ kết nối logic các hệ thống máy chủ, mạng lõi, internet… |  | In progress | AnhTT
WS01.2 | Khảo sát, Xây dựng BOM khái toán thiết bị hạ tầng các phân hệ: 1. Phân hệ Mạng cáp quang nối giữa các nhà khu vực hiện tại và nối với Ga mới. 2. Phân hệ Hạ tầng phòng máy chủ (cáp, chống sét, chữa cháy, UPS..) 3. Phân hệ Thiết bị mạng (lõi và access) & Firewall. 4. Phân hệ Server-SAN 5. Phân hệ Backup 6. Phân hệ Camera. 7. Phân hệ Wifi. 8. Phân hệ Thoại. 9. Phân hệ Quản trị. 10. Phân hệ mạng nội bộ (theo thực tế) 11. Phân hệ Internet & WAN |  | In progress | AnhTT | bar: Jul W1 to Dec W4
WS01.3 | Chốt BOM và Mời thầu/Báo giá |  | In progress | AnhTT
WS01.4 | Triển khai |  | Not start
WS01.5 | Nghiệm thu |  | Not start | AnhTT
WORKSTREAM 2
WS02.1 | Xây dựng sơ đồ concept, sơ đồ kết nối logic các server ứng dụng. |  | Not start | AnhTT
WS02.2 | Khảo sát, xây dựng BOM khái toán thiết bị phần cứng và phần mềm cho hệ thống VGS: 1. Lên danh sách thiết bị phần cứng cho hệ thống bán vé VGS. 2. Trao đổi quy trình vận hành và lên danh sách thông tin master data để cấu hình trên hệ thống. 3. Cập nhập danh sách sản phẩm, chiết khấu, ..... 4. Cập nhập thiết kế và lên danh sách thiết bị hệ thống bãi xe |  | Not start | AnhTT
WS02.3 | Chốt BOM và gửi danh sách cho nhà thầu báo giá |  | Not start | AnhTT
WS02.4 | Triển khai và đào tạo |  | Not start | AnhTT
WS02.5 | Nghiệm thu và bàn giao hệ thống |  | Not start | AnhTT
WORKSTREAM 3
WS02.1 |  |  | Not start | AnhTT
WS02.2 |  |  | Not start | AnhTT
WS02.3 |  |  | Not start | AnhTT
WS02.4 |  |  | Not start | AnhTT
WORKSTREAM 4
WS02.1 | Xây dựng sơ đồ concept, sơ đồ kết nối logic vị trí các node mạng tại khu văn phòng. |  | Not start | AnhTT
WS02.2 | Lên danh sách trang thiết bị văn phòng (PC, mạng, thoại, máy in, scanner, CCDC cho IT và khách) - Phân biệt phục vụ nội bộ và cho khách |  | Not start | AnhTT
WS02.3 | 1. Triển khai mạng, thoại cho văn phòng làm việc của các bộ phận 2. Setup trang thiết bị máy móc cho văn phòng bao gồm: PC, máy in, scanner, … |  | Not start | AnhTT
WS02.4 | Đào tạo và bàn giao cho đơn vị |  | Not start | AnhTT
Note on C6: ====== ID#AAAB9OWCrbg theanh (2026-06-29 02:38:24) Lưu ý tính thêm các ngày nghỉ, CN Số ngày thêm là 14 CN

## 2. Price
DỰ ÁN XXX
Công ty: Bộ môn CNPM
| Dự án: DỰ ÁN XXX |  |  | Từ ngày : 19/8/2024
| Khách hàng: CÔNG TY YYY |  |  | Đến ngày: 19/12/2024
STT | Nội dung công việc | Ghi chú | Thời gian (ngày) | Effort (manday) | Comment
I | PHÂN TÍCH THIẾT KẾ
1 | Lập kế hoạch dự án | Lập kế hoạch dự án
2 | Phân tích yêu cầu nghiệp vụ | Khảo sát và lấy yêu cầu bài toán, đặc tả bài toán theo chuyên môn nghiệp vụ chuẩn
3 | Thiết kế kiến trúc hệ thống | Thiết kế kiến trúc tổng thể giữa server, DB và các framework
4 | Thiết kế các module chức năng | Phân tích các yêu cầu và thiết kế các chức năng. Thiết kế CSDL master
5 | Thiết kế giao diện (Web, App) | Thiết kế giao diện website, App. Chi phí dựa trên số lượng màn hình cần thiết kế, dự kiến 20 màn hình.
II | PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG
1 | Quản trị hệ thống
1.1 | Đăng nhập hệ thống |  | 1 | 1
| + Đăng nhập/đăng xuất |  | 1 | 1
1.2 | Quản lý tài khoản |  | 1 | 1
| + Xem thông tin tài khoản |  | 1 | 1
| + Đổi mật khẩu |  | 1 | 1
1.3 | Chức năng 1.3 |  | 1 | 1
| Quản lý nhân viên | CRUD nhân viên | 1 | 1
| Quản lý khách hàng | CRUD + Loyalty | 1 | 1
1.4 | Dashboard & Thống kê | Dashboard, biểu đồ | 1 | 1
2 | Quản lý nhà hàng
2.1 | Quản lý bàn ăn | CRUD bàn, sơ đồ bàn | 1
Hiển thị sơ đồ
Chuyển/Ghép/Tách bàn
2.2 | Quản lý đặt bàn | Reservation | 1 | 1
2.3 | Quản lý thực đơn | CRUD món + Cloudinary | 1 | 1
2.4 | Quản lý gọi món & bếp | Order, Cooking | 1 | 1
2.5 | Quản lý thanh toán | QR, Hóa đơn | 1 | 1
2.6 | Quản lý khuyến mãi | Voucher, Discount | 1 | 1
2.7 | Giao diện Customer | Trang chủ, Menu, Đặt món | 1 | 1
2.8 | Giao diện Admin | Dashboard, CRUD | 1 | 1
3 | Tích hợp mở rộng
3.1 | Tích hợp email |  | 1 | 1
3.2 | Cloudinary |  | 1 | 1
3.3 | QR Payment |  | 1 | 1
3.4 | Kiểm thử & sửa lỗi |  |  | 1
| TỔNG |  | 18 ngày | 18 manday | 1 Developer

## 3. Master Plan
Dự án quản lí nhà hàng | [59 empty] | [42]
Đơn vị: Bộ môn CNPM
Người lập: Đặng Thành Trung |  |  |  |  | Project Start: | 2026-07-08
[5 empty] | Display: | Weekly
[5 empty] | Display Period: | 21 | time axis 2026-11-25 to 2027-12-08
[12 empty] | 24 Nov '26 | 2 Dec '26 | 9 Dec '26 | 16 Dec '26 | 23 Dec '26 | 30 Dec '26 | 6 Jan '27 | 13 Jan '27 | 20 Jan '27 | 27 Jan '27 | 3 Feb '27 | 10 Feb '27 | 17 Feb '27 | 24 Feb '27 | 3 Mar '27 | 10 Mar '27 | 17 Mar '27 | 24 Mar '27 | 31 Mar '27 | 7 Apr '27 | 14 Apr '27 | 21 Apr '27 | 28 Apr '27 | 5 May '27 | 12 May '27 | 19 May '27 | 26 May '27 | 2 Jun '27 | 9 Jun '27 | 16 Jun '27 | 23 Jun '27 | 30 Jun '27 | 7 Jul '27 | 14 Jul '27 | 21 Jul '27 | 28 Jul '27 | 4 Aug '27 | 11 Aug '27 | 18 Aug '27 | 25 Aug '27 | 1 Sep '27 | 8 Sep '27 | 15 Sep '27 | 22 Sep '27 | 29 Sep '27 | 6 Oct '27 | 13 Oct '27 | 20 Oct '27 | 27 Oct '27 | 3 Nov '27 | 10 Nov '27 | 17 Nov '27 | 24 Nov '27 | 1 Dec '27 | 8 Dec '27
Stt | Công việc | Tóm tắt nội dung | Tiến độ | Kế hoạch Bắt đầu | Kế hoạch Kết thúc | Kế hoạch Số ngày | Thực tế Bắt đầu | Thực tế Kết thúc | Thực tế Số ngày | 21 | Phụ trách | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
I | Khởi tạo dự án |  | 0% |  |  |  | 2026-07-08
1 | Khởi động dự án |  | 0% | 2026-07-08 | 2026-08-17 | 1 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2 |  | Giám đốc
2 | Khảo sát, tổng hợp thông tin yêu cầu. |  | 0% | 2026-07-08 | 2026-08-17 | 1 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2 |  | Giám đốc
3 | Thống nhất đầu bài và phương án triển khai |  | 0% |  |  | 1 | 2026-07-08 | 2026-07-09 |  |  | Giám đốc
4 | Ký kết hợp đồng |  | 0% |  |  | 1 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2 |  | Giám đốc
5 | Kich-off dự án |  | 0% |  |  | 1 | 2026-07-08 |  |  |  | Giám đốc
II | Phân tích thiết kế hệ thống | [5 empty] | 2026-07-09 | 2026-07-09 | bar: 1 to 3
1 | Lập kế hoạch dự án |  | 0% |  |  | 2 | 2026-07-06 | 2018-09-30 |  |  | Giám đốc | bar: 1 to 3
2 | Phân tích yêu cầu nghiệp vụ |  | 0% |  |  | 10 | 2026-07-09 | 2018-09-30 |  |  | BA | bar: 1 to 3
3 | Thiết kế kiến trúc hệ thống |  | 0% |  |  | 5 | 2026-07-09 |  |  |  | Developer | bar: 1 to 3
4 | Thiết kế các module chức năng |  | 0% |  |  | 30 | 2026-07-09 |  |  |  | Developer | bar: 1; 3
5 | Thiết kế giao diện Web |  | 0% |  |  | 20 | 2026-07-09 |  |  |  | Developer
III | Triển khai và phát triển hệ thống | bar: 1
1 | Quản lý xác thực và đăng nhập |  | 100% | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 1 | 2026-07-09 | 2026-07-09 |  |  | Developer(BE) | bar: 1 to 2
1.1 | Đăng nhập hệ thống |  | 100% | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 1 | 2026-07-09 | 2026-07-09 |  |  | Developer(BE) | bar: 1
| Đăng nhập bằng Username/Password |  | 100% | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 1 | 2026-07-09 | 2026-07-09 |  |  | Developer(BE) | bar: 1
| Đăng nhập bằng OTP |  | 100% | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 1 | 2026-07-09 | 2026-07-09 |  |  | Developer(BE) | bar: 1
| Đăng xuất hệ thống |  | 100% | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 1 | 2026-07-09 | 2026-07-09 |  |  | Developer(BE) | bar: 1
| Phân quyền theo vai trò |  | 100% | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 1 | 2026-07-09 | 2026-07-09 |  |  | Developer(BE) | bar: 1
1.2 | Quản lý tài khoản |  | 100% | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 1 | 2026-07-10 | 2026-07-10 |  |  | Developer(BE) | bar: 1 to 2
| Xem thông tin tài khoản |  | 100% | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 1 | 2026-07-10 | 2026-07-10 |  |  | Developer(BE) | bar: 2
| Đổi mật khẩu |  | 100% | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 1 | 2026-07-10 | 2026-07-10 |  |  | Developer(BE) | bar: 2
| Tạo tài khoản nhân viên |  | 100% | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 1 | 2026-07-10 | 2026-07-10 |  |  | Developer(BE) | bar: 2
| Cập nhật tài khoản |  | 100% | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 1 | 2026-07-10 | 2026-07-10 |  |  | Developer(BE) | bar: 2
| Khóa/Mở khóa tài khoản |  | 100% | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 1 | 2026-07-10 | 2026-07-10 |  |  | Developer(BE) | bar: 2
1.3 | Quản lý nhân viên |  | 100% | 2026-07-11 | 2026-07-11 | 1 | 2026-07-11 | 2026-07-11 |  |  | Developer(BE) | bar: 3
| Quản lý hồ sơ nhân viên |  | 100% | 2026-07-11 | 2026-07-11 | 1 | 2026-07-11 | 2026-07-11 |  |  | Developer(BE) | bar: 3
| Cập nhật vị trí làm việc |  | 100% | 2026-07-11 | 2026-07-11 | 1 | 2026-07-11 | 2026-07-11 |  |  | Developer(BE) | bar: 3
| Cập nhật vị trí làm việc |  | 100% | 2026-07-11 | 2026-07-11 | 1 | 2026-07-11 | 2026-07-11 |  |  | Developer(BE) | bar: 3
| Quản lý lương nhân viên |  | 100% | 2026-07-11 | 2026-07-11 | 1 | 2026-07-11 | 2026-07-11 |  |  | Developer(BE) | bar: 3
1.4 | Quản lý khách hàng |  | 100% | 2026-07-11 | 2026-07-11 | 1 | 2026-07-11 | 2026-07-11 |  |  | Developer(BE) | bar: 4
| Thêm/Sửa/Xóa thông tin khách hàng |  | 100% | 2026-07-11 | 2026-07-11 | 1 | 2026-07-11 | 2026-07-11 |  |  | Developer(BE) | bar: 4
| Quản lý lịch sử gọi món |  | 100% | 2026-07-11 | 2026-07-11 | 1 | 2026-07-11 | 2026-07-11 |  |  | Developer(BE) | bar: 4
| Quản lý điểm tích lũy thành viên |  | 100% | 2026-07-11 | 2026-07-11 | 1 | 2026-07-11 | 2026-07-11 |  |  | Developer(BE) | bar: 4
1.5 | Thống kê và báo cáo |  | 100% | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 1 | 2026-07-12 | 2026-07-12 |  |  | Developer(BE) | bar: 5
| Thống kê doanh thu theo ngày/tháng/năm |  | 100% | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 1 | 2026-07-12 | 2026-07-12 |  |  | Developer(BE) | bar: 5
| Thống kê món ăn bán chạy |  | 100% | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 1 | 2026-07-12 | 2026-07-12 |  |  | Developer(BE) | bar: 5
| Thống kê tần suất sử dụng bàn |  | 100% | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 1 | 2026-07-12 | 2026-07-12 |  |  | Developer(BE) | bar: 5
| Dashboard quản trị |  | 100% | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 1 | 2026-07-12 | 2026-07-12 |  |  | Developer(BE) | bar: 5
2 | Quản lý nhà hàng |  | 100% | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 1 | 2026-07-13 | 2026-07-17 |  |  | Developer(BE) | bar: 6
2.1 | Quản lý bàn ăn |  | 100% | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1 | 2026-07-13 | 2026-07-13 |  |  | Developer(BE) | bar: 6
| Hiển thị sơ đồ bàn |  | 100% | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1 | 2026-07-13 | 2026-07-13 |  |  | Developer(BE) | bar: 6
| Cập nhật trạng thái bàn |  | 100% | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1 | 2026-07-13 | 2026-07-13 |  |  | Developer(BE) | bar: 6
| Chuyển bàn |  | 100% | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1 | 2026-07-13 | 2026-07-13 |  |  | Developer(BE) | bar: 6
| Ghép bàn |  | 100% | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1 | 2026-07-13 | 2026-07-13 |  |  | Developer(BE) | bar: 6
| Tách bàn |  | 100% | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1 | 2026-07-13 | 2026-07-13 |  |  | Developer(BE) | bar: 6
2.2 | Quản lý đặt bàn |  | 100% | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | 2026-07-14 | 2026-07-14 |  |  | Developer(BE) | bar: 7
| Đặt bàn trước |  | 100% | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | 2026-07-14 | 2026-07-14 |  |  | Developer(BE) | bar: 7
| Quản lý danh sách đặt bàn |  | 100% | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | 2026-07-14 | 2026-07-14 |  |  | Developer(BE) | bar: 7
| Tự động hủy đặt bàn quá thời gian |  | 100% | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | 2026-07-14 | 2026-07-14 |  |  | Developer(BE) | bar: 7
2.3 | Quản lý thực đơn |  | 100% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | 2026-07-15 | 2026-07-15 |  |  | Developer(BE) | bar: 8
| Quản lý danh mục món ăn |  | 100% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | 2026-07-15 | 2026-07-15 |  |  | Developer(BE) | bar: 8
| Thêm/Sửa/Xóa món ăn |  | 100% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | 2026-07-15 | 2026-07-15 |  |  | Developer(BE) | bar: 8
| Quản lý trạng thái còn/hết món |  | 100% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | 2026-07-15 | 2026-07-15 |  |  | Developer(BE) | bar: 8
2.4 | Quản lý gọi món và bếp |  | 100% | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | 2026-07-16 | 2026-07-16 |  |  | Developer(BE) | bar: 9
| Tạo đơn gọi món |  | 100% | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | 2026-07-16 | 2026-07-16 |  |  | Developer(BE) | bar: 9
| Gửi đơn đến bếp/bar |  | 100% | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | 2026-07-16 | 2026-07-16 |  |  | Developer(BE) | bar: 9
| Theo dõi trạng thái chế biến |  | 100% | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | 2026-07-16 | 2026-07-16 |  |  | Developer(BE) | bar: 9
| Thông báo món hoàn thành |  | 100% | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | 2026-07-16 | 2026-07-16 |  |  | Developer(BE) | bar: 9
2.5 | Quản lý thanh toán |  | 100% | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 1 | 2026-07-17 | 2026-07-17 |  |  | Developer(BE) | bar: 10
| Tổng hợp hóa đơn |  | 100% | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 1 | 2026-07-17 | 2026-07-17 |  |  | Developer(BE) | bar: 10
| Áp dụng khuyến mãi |  | 100% | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 1 | 2026-07-17 | 2026-07-17 |  |  | Developer(BE) | bar: 10
| Áp dụng thẻ thành viên |  | 100% | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 1 | 2026-07-17 | 2026-07-17 |  |  | Developer(BE) | bar: 10
| Thanh toán QR |  | 100% | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 1 | 2026-07-17 | 2026-07-17 |  |  | Developer(BE) | bar: 10
| In hóa đơn |  | 100% | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 1 | 2026-07-17 | 2026-07-17 |  | In hóa đơn | Developer(BE) | bar: 10
| Thanh toán thẻ |  | 100% | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 1 | 2026-07-17 | 2026-07-17 |  | Thanh toán thẻ | Developer(BE) | bar: 10
| Gửi hóa đơn điện tử |  | 100% | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 1 | 2026-07-17 | 2026-07-17 |  | Gửi hóa đơn điện tử | Developer(BE) | bar: 10
2.6 | Quản lý khuyến mãi |  | 100% | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 1 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2.6 | Quản lý khuyến mãi | Developer(BE) | bar: 10
| Giảm giá theo % |  | 100% | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 1 | 2026-07-17 | 2026-07-17 |  | Giảm giá theo % | Developer(BE) | bar: 10
| Tạo chương trình khuyến mãi |  | 100% | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 1 | 2026-07-17 | 2026-07-17 |  | Tạo chương trình khuyến mãi | Developer(BE) | bar: 10
3 | Tích hợp mở rộng |  | 100% | 2026-07-18 | 2026-07-18 | 1 | 2026-07-18 | 2026-07-18 | 3 | Tích hợp mở rộng | Developer(BE) | bar: 11
3.1 | Tích hợp Email |  | 100% | 2026-07-18 | 2026-07-18 | 1 | 2026-07-18 | 2026-07-18 | 3.1 | Tích hợp Email | Developer(BE) | bar: 11
| Gửi hóa đơn điện tử |  | 100% | 2026-07-18 | 2026-07-18 | 1 | 2026-07-18 | 2026-07-18 |  | Gửi hóa đơn điện tử | Developer(BE) | bar: 11
| Gửi thông báo đặt bàn |  | 100% | 2026-07-18 | 2026-07-18 | 1 | 2026-07-18 | 2026-07-18 |  | Gửi thông báo đặt bàn | Developer(BE) | bar: 11
3.2 | Tích hợp QR Payment |  | 100% | 2026-07-18 | 2026-07-18 | 1 | 2026-07-18 | 2026-07-18 | 3.2 | Tích hợp QR Payment | Developer(BE) | bar: 11
| Thanh toán QR ngân hàng |  | 100% | 2026-07-18 | 2026-07-18 | 1 | 2026-07-18 | 2026-07-18 |  | Thanh toán QR ngân hàng | Developer(BE) | bar: 11
| Thanh toán ví điện tử |  | 100% | 2026-07-18 | 2026-07-18 | 1 | 2026-07-18 | 2026-07-18 |  | Thanh toán ví điện tử | Developer(FE) | bar: 11
4 | Giao diện hệ thống |  | 100% | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 1 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 4 | Kiểm thử và đồng bộ hệ thống | Developer(FE) | bar: 12
4.1 | Giao diện người dùng |  | 100% | 2026-07-19 | 2026-07-19 | 1 | 2026-07-19 | 2026-07-19 |  |  | Developer(FE) | bar: 12
| Trang chủ |  | 100% | 2026-07-19 | 2026-07-19 | 1 | 2026-07-19 | 2026-07-19 |  | In hóa đơn | Developer(FE) | bar: 12
| Giao diện đặt bàn |  | 100% | 2026-07-19 | 2026-07-19 | 1 | 2026-07-19 | 2026-07-19 |  | Thanh toán thẻ | Developer(FE) | bar: 12
| Giao diện thực đơn |  | 100% | 2026-07-19 | 2026-07-19 | 1 | 2026-07-19 | 2026-07-19 |  | Gửi hóa đơn điện tử | Developer(FE) | bar: 12
| Giao diện đặt món |  | 100% | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 3.9687 | Quản lý khuyến mãi | Developer(FE) | bar: 12
| Giao diện thanh toán |  | 100% | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 4.0959 | Giảm giá theo % | Developer(FE) | bar: 12
4.2 | Giao diện admin |  | 100% | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 4.2231 | Tạo chương trình khuyến mãi | Developer(FE) | bar: 12
| Dashboard |  | 100% | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 4.3503 | Tích hợp mở rộng | Developer(FE) | bar: 12
| Quản lý tài khoản |  | 100% | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 4.4776 | Tích hợp Email | Developer(FE) | bar: 12
| Quản lý nhân viên |  | 100% | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 4 | Kiểm thử và đồng bộ hệ thống | Developer(FE) | bar: 12
| Quản lý khách hàng |  | 100% | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | Developer(FE) | bar: 12
| Quản lý bàn ăn |  | 100% | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  | In hóa đơn | Developer(FE) | bar: 12
| Quản lý đặt bàn |  | 100% | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  | Thanh toán thẻ | Developer(FE) | bar: 12
| Quản lý thực đơn |  | 100% | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  | Gửi hóa đơn điện tử | Developer(FE) | bar: 12
| Quản lý gọi món |  | 100% | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 3.9687 | Quản lý khuyến mãi | Developer(FE) | bar: 12
| Quản lý bếp |  | 100% | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 4.0959 | Giảm giá theo % | Developer(FE) | bar: 12
| Quản lý thanh toán |  | 100% | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 4.2231 | Tạo chương trình khuyến mãi | Developer(FE) | bar: 12
| Quản lý khuyến mãi |  | 100% | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 4.3503 | Tích hợp mở rộng | Developer(FE) | bar: 12
| Thống kê |  | 100% | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 4.4776 | Tích hợp Email | Developer(FE) | bar: 12
5 | Kiểm thử và đồng bộ hệ thống |  | 100% | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 1 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 4 | Kiểm thử và đồng bộ hệ thống | Tester | bar: 13
5.1 | Kiểm thử chức năng |  | 100% | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 1 | 2026-07-21 | 2026-07-21 |  |  | Tester | bar: 13
| Kiểm thử đăng nhập |  | 100% | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 1 | 2026-07-21 | 2026-07-21 |  | In hóa đơn | Tester | bar: 13
| Kiểm thử gọi món |  | 100% | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 1 | 2026-07-21 | 2026-07-21 |  | Thanh toán thẻ | Tester | bar: 13
| Kiểm thử thanh toán |  | 100% | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 1 | 2026-07-21 | 2026-07-21 |  | Gửi hóa đơn điện tử | Tester | bar: 13
| Kiểm thử đặt bàn |  | 100% | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 1 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 3.9687 | Quản lý khuyến mãi | Tester | bar: 13
| Kiểm thử quản lý thực đơn |  | 100% | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 1 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 4.0959 | Giảm giá theo % | Tester | bar: 13
5.2 | Kiểm thử UAT |  | 100% | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 1 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 4.2231 | Tạo chương trình khuyến mãi | Tester | bar: 13
| Kiểm thử Admin |  | 100% | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 1 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 4.3503 | Tích hợp mở rộng | Tester | bar: 13
| Tích hợp Email |  | 100% | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 1 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 4.4776 | Tích hợp Email | Tester | bar: 13

## 4. Nhân sự dự án
DANH SÁCH NHÂN SỰ THAM GIA DỰ ÁN
STT | Họ Tên | Đơn vị/Ban | Chức Vụ | Vai trò trong dự án | Điện thoại | Email | Ghi chú
Bộ môn CNPM
1 | Vũ Đức Huy Hoàng | Bộ môn CNPM | Giám đốc dự án | Triển khai và quản lý dự án
2 | Phạm Thị Hằng | Bộ môn CNPM | BA | Phân tích nghiệp vụ |  | hangpt@hnue.edu.vn
3 | Nguyễn Văn X | Bộ môn CNPM | Developer (BE) | Lập trình backend
4 | Lê Thị Y | Bộ môn CNPM | Developer (FE) | Lập trình frontend
5 | Bùi Thanh Z | Bộ môn CNPM | Tester | Kiểm thử hệ thống
6
7
1
2
3
4

## 7. Cập nhật tiến độ (hidden)
DỰ ÁN QLĐV VÀ ĐỊNH MỨC THỨC ĂN
[5 empty] | Action Tracking Sheet Nhật ký hoạt động dự án |  |  | Status Trạng thái
[8 empty] | Chưa bắt đầu | Not Started | 3
[5 empty] | Project Manager: : Trần Thế Anh Quản trị dự án |  |  | Đang diễn ra | In Progress | 1
[5 empty] | Workstream Lead: <Tên trưởng nhóm công việc> Trưởng nhóm công việc |  |  | Hoàn thành | Completed | 0
[5 empty] | Updated by: Trần Thế Anh Cập nhật bởi |  |  | Trễ tiến độ < 1 tuần | Delay < 1 week | 0
[5 empty] | Updated on: 22/01/2018 Ngày cập nhật |  |  | Trễ tiến độ > 1 tuần | Delay > 1 week | 0
[8 empty] | Bãi bỏ | Dropped | 0
4
No. STT | Date Raised Ngày cập nhật | Source Nguồn (Nội bộ/Ngoài dự án) | Workstream Nhóm công việc | Topic Chủ đề | Description Nội dung | Status Trạng thái | Due date Ngày kết thúc | Revised Due Date Cập nhật lại ngày kết thúc | Owner Người chịu trách nhiệm | Comment Tracking Thông tin bổ sung
1 | 19/01/2018 | Cuộc họp khởi động dự án | Hỗ trợ dự án | - Tổ chức họp Khởi động dự án |  | In Progress | 22/1/2018 |  | Lưu Chí Hiếu Nguyễn Phương Hạnh | Thủy Cung đã gửi thông tin Safari đã gửi thông tin
2 | [5 empty] | Not Started
3 | [5 empty] | Not Started
4 | [5 empty] | Not Started
5
6
7